### PHẦN 1: ĐỀ XUẤT 2 CÁCH DỰ BÁO SỐ SP CHO SPRINT 6

- Cách 1: Dự báo theo Velocity lịch sử gần nhất kết hợp biên an toàn (Historical Velocity Range)

  - Bản chất: Dựa vào xu hướng thực tế của các Sprint gần đây (Sprint 4 đạt 15 SP, Sprint 5 đạt 13 SP; mức sàn gần nhất là 13 SP) để chọn mức cam kết thấp an toàn nhằm bảo vệ cam kết của đội khi đang có xáo trộn nhân sự.

  - Con số dự báo: 13 SP.

  - Danh sách PBI chọn:

    - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

    - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
(Tổng: 5+3+5=13SP)

- Cách 2: Dự báo theo tỷ lệ quy đổi Capacity sang Velocity (Capacity-adjusted Forecast)

  - Bản chất: Tính toán dựa trên độ co giãn thời gian làm việc thực tế của Sprint tới. Planning Capacity giảm từ 212 giờ (Sprint 5) xuống 186 giờ (Sprint 6), tương đương giảm khoảng 12,3%. Lấy mức trung bình 5 Sprint gần nhất (17 SP) hoặc mức trung bình 3 Sprint gần nhất (15,7 SP) chiết khấu theo tỷ lệ Capacity và độ trễ do Minh chưa quen dự án → ước tính trần an toàn khoảng 10 – 11 SP.

  - Con số dự báo: 10 SP.

  - Danh sách PBI chọn:

    - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

    - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
(Tổng: 5+5=10SP)

(Lưu ý về PBI 2 - 13 SP: Dù theo cách nào, PBI 2 cũng bị loại ngay từ đầu vì chưa đạt Definition of Ready – thiếu Acceptance Criteria cho kịch bản mất GPS, đồng thời kích thước 13 SP quá lớn, tiềm ẩn rủi ro tồn đọng cao).

### PHẦN 2: SO SÁNH 2 CÁCH DỰ BÁO

| Tiêu chí | Cách 1: Theo Velocity gần nhất (13 SP) | Cách 2: Theo Capacity điều chỉnh (10 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Chưa phản ánh hết sự suy giảm giờ làm thực tế; 13 SP của Sprint 5 được làm ra khi đội có 212 giờ, trong khi Sprint 6 chỉ còn 186 giờ và Minh chỉ cống hiến được 50% hiệu suất. | (+) Ưu điểm: Phản ánh rất sát thực tế nguồn lực suy giảm (186 giờ) và tính toán được chi phí thời gian hỗ trợ/onboarding cho thành viên mới (Minh). |
| Bảo vệ Sprint Goal | (+) Ưu điểm: Đưa vào được cả 3 tính năng tương tác giúp khách chủ động chờ tài xế (Đặt trước, SMS, Chat), tạo nên giải pháp hoàn chỉnh và giá trị rõ ràng cho người dùng. | (–) Nhược điểm: Buộc phải cắt giảm PBI 3 (SMS) để ép về mức 10 SP, khiến phạm vi hỗ trợ khách hàng bị thu hẹp, Sprint Goal khó trọn vẹn hơn. |
| Dễ giải thích với PO (Đức) | (+) Ưu điểm: Dễ thuyết phục vì 13 SP chính là kết quả thực tế vừa hoàn thành ở Sprint 5, mang lại cảm giác tin cậy và minh bạch về mặt dữ liệu. | (–) Nhược điểm: Dễ gây tranh luận phức tạp vì PO thường khó đồng tình với việc vừa giảm SP vừa quy đổi cơ học giữa giờ làm (Capacity) và Story Point. |

### PHẦN 3: LỰA CHỌN VÀ KẾ HOẠCH CHO SPRINT PLANNING

1. Lựa chọn phương án:

- Chọn Cách 1 (13 SP) làm phương án mang vào buổi Sprint Planning.

- Căn cứ: Mức 13 SP vừa vặn với gói giá trị cần giao cho khách hàng (PBI 1, 3, 4 đều đã sẵn sàng/DoR đầy đủ). Dù Capacity giảm, đội tập trung toàn lực vào 3 PBI nhỏ có AC rõ ràng (3–5 SP) thay vì ôm PBI 2 (13 SP) chưa rõ ràng, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro tồn đọng công việc và tạo điều kiện kèm cặp Minh.

2. Đề xuất cho buổi Sprint Planning:

- Sprint Goal:
"Giúp khách hàng chủ động kết nối và nắm bắt trạng thái tài xế trước chuyến đi thông qua tính năng hẹn giờ, gửi SMS thông báo và chat trực tiếp."

- Danh sách PBI cam kết:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)
(Tổng cộng: 13 SP)

3. Phản hồi đề nghị 20 SP của Quản lý dự án (2–3 câu):

"Velocity là thước đo năng lực thực tế trong quá khứ để hỗ trợ dự báo, không phải là chỉ tiêu hay KPI để ép tăng trưởng cơ học. Hiện tại đội đang thay đổi nhân sự (Khoa chuyển đi, Minh cần thời gian làm quen dự án và Hà nghỉ phép), đồng thời PBI 2 (13 SP) chưa đủ Acceptance Criteria nên việc nhận 20 SP sẽ dẫn đến rủi ro vỡ cam kết rất cao. Mục tiêu của đội trong Sprint này là chọn 13 SP chất lượng để bảo vệ Sprint Goal và tạo nhịp làm việc ổn định cho thành viên mới."